## Acompanhamento
Autor | Descrição | Início | Término
João | Configuração inicial do projeto | 2026-06-03 14:10 | 2026-06-03 16:40
João | Estrutura básica dos corpos celestes | 2026-06-04 17:00 | 2026-06-04 20:20
João | Funções auxiliares de vetores | 2026-06-04 09:15 | 2026-06-04 11:00
Bruno | Cálculo de órbita e tamanho dos planetas | 2026-06-05 13:30 | 2026-06-05 18:45
João | Carregamento de shaders e texturas | 2026-06-05 19:00 | 2026-06-05 22:10
Bruno | Geração da malha da esfera | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 15:20
Bruno | Movimentação orbital dos planetas | 2026-06-07 16:00 | 2026-06-07 19:50
João | Configuração da janela e dos controles | 2026-06-08 20:15 | 2026-06-09 00:30
Bruno | Renderização do Sol | 2026-06-09 09:40 | 2026-06-09 12:10
Bruno | Movimentação da câmera | 2026-06-10 14:00 | 2026-06-10 17:30
Bruno | Renderização dos planetas rochosos | 2026-06-10 18:00 | 2026-06-10 22:15
João | Correção de bug na posição dos planetas | 2026-06-12 11:00 | 2026-06-12 12:10
João | Ajuste da escala visual das distâncias | 2026-06-12 15:00 | 2026-06-12 18:30
Bruno | Camadas de atmosfera para planetas gasosos | 2026-06-13 21:00 | 2026-06-14 01:10
João | Textura e iluminação da Terra | 2026-06-14 10:30 | 2026-06-14 16:00
Bruno | Camada de nuvens da Terra | 2026-06-16 15:20 | 2026-06-16 19:40
Bruno | Correção de bug nas nuvens da Terra | 2026-06-17 19:00 | 2026-06-17 20:10
Bruno | Efeito de atmosfera de Vênus | 2026-06-17 21:10 | 2026-06-18 00:50
João | Criação do anel de Saturno | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 12:20
Bruno | Renderização do anel de Saturno | 2026-06-20 12:00 | 2026-06-20 16:10
João | Correção de bug no posicionamento do anel | 2026-06-22 16:00 | 2026-06-22 17:25
João | Cinturão de asteroides | 2026-06-23 19:00 | 2026-06-24 00:45
João | Ajuste da distribuição dos asteroides | 2026-06-24 23:00 | 2026-06-25 01:15
Bruno | Fundo de estrelas do céu | 2026-06-25 11:00 | 2026-06-25 14:30
Bruno | Correção de bug no fundo do céu | 2026-06-26 14:00 | 2026-06-26 15:50
Bruno | Sistema de sombras dos corpos celestes | 2026-06-27 17:20 | 2026-06-27 23:00
João | Ajuste da projeção das sombras | 2026-06-29 21:00 | 2026-06-30 01:40
Bruno | Correção de bug nas sombras do anel | 2026-07-01 10:00 | 2026-07-01 12:15
Bruno | Ajuste da área de projeção das sombras | 2026-07-02 13:00 | 2026-07-02 15:30
Bruno | Controle de velocidade do tempo | 2026-07-02 16:00 | 2026-07-02 18:10
João | Pausa e retomada do movimento dos planetas | 2026-07-03 19:00 | 2026-07-03 20:30
João | Integração de todos os corpos celestes | 2026-07-03 22:00 | 2026-07-04 02:20
Bruno | Correção de vazamento de memória | 2026-07-05 11:00 | 2026-07-05 12:15
Bruno | Mensagens de depuração no terminal | 2026-07-04 14:00 | 2026-07-04 15:40
João | Ajuste das velocidades dos planetas | 2026-07-05 17:00 | 2026-07-05 20:50
João | Menu de controles no terminal | 2026-07-06 20:10 | 2026-07-06 21:30
Bruno | Correção de erros na compilação dos shaders | 2026-07-06 22:00 | 2026-07-06 23:45
João | Ajustes gerais finais | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 08:20